## soundVision4k
ACTIVIDADES | FEBRERO | [17 empty] | MARZO | [21 empty] | ABRIL
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Analisis
Planteamiento del problema
Informe General del Sistema
Diseño
Documento de Prototipado
Modelado de BD
Implementación
Login
Modulo Gestion de Usuarios
Registrar Usuario
Actualizar Usuario
Eliminar Usuario
Modulo Gestion de Ambientes
Registrar ambiente
Consultar Ambiente
Actualizar Ambiente
Eliminar Ambiente
Modulo Gestion de Inventario
Registrar inventario de ambiente
Consultar Inventario
Eliminar inventario
Actualizar Inventario
Modulo Gestionar Reservas
Reservar ambiente
Procesar Reservas
Consulta de reservas
Consulta de cronogramas
Modulo Gestion Novedades
Realizar observaciones
Enviar notificación de reserva
Modulo Gestion Diseño
Tomas fotograficas
Pruebas
Actualizar Criterios de Aceptacion - HU | bar: Semana 3 19 L to Semana 4 26 L
Generar Documento de Pruebas | bar: Semana 3 19 L to Semana 4 28 Mi
Entrega
Manual de Usuario | bar: Semana 3 19 L to Semana 4 30 V
Manual de Instalación o configuración | bar: Semana 4 26 L to Semana 1 2 L
Presentación - Video Promosional | bar: Semana 4 29 J to Semana 1 4 Mi